## الخطط التشغيلية
م | الهدف الاستراتيجي | المبادرات التنفيذية | مسمى المبادرة | مالك المبادرة | الإجراءات التشغيلية | مؤشرات الإنجاز | المسؤول عن التنفيذ | القسم المسؤول عن التنفيذ | تاريخ البدء المتوقع | تاريخ الانتهاء المتوقع | التكلفة المالية | المخطط الزمني (الأسابيع) - مخطط جانت 2021
[12 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12
[12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | المساهمة في تحقيق الاستقرار الأسري ورفع الوعي المجتمعي في تقديم مبادرات أسرية متكاملة | إعداد دراسات و ابحاث منهجية لتحديد الاحتياجات المجتمعية و التنموية من البرامج و المشاريع الأسرية | أبحاث | عبدالرحمن جغدمي | تحديد مجالات الدراسة و أهدافها و الفئات المستهدفة منها | كراسة مواصفات أولية للدراسة | عبدالرحمن جغدمي | الوحدات الرئيسية | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 20000 ريال | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | تشكيل فريق عمل بحثي | عقد موقع بين الطرفين |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | إعداد خطة البحث والدراسة و منهجيتها | تقرير الخطة الأولية للدراسة |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | مراجعة خطة و منهجية الدراسة وتحكيمها | تقرير الخطة المحكمة |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | تنفيذ الدراسة المنهجية | تقرير التنفيذ |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-24 | bar: 4 1 to 4 4
[5 empty] | مراجعة الدراسة وتحكيمها من جهة مستقلة | دراسة محكمة |  |  | 2021-05-02 | 2021-05-15 | bar: 5 2 to 5 4
[5 empty] | عرض الدراسة على مجلس الإدارة للمراجعة و الاعتماد النهائي | قرار اعتماد مجلس الإدارة |  |  | 2021-06-06 | 6يوينو 2021 | bar: 6 1
[5 empty] | إعداد تقرير تعريفي بنتائج الدراسة ونشرها للأطراف ذات العلاقة | التقرير الإعلامي |  |  | 2021-06-13 | 2021-06-30 | bar: 6 2 to 6 3
|  | تقديم خطة استشارات أسرية (هاتفياً وبالمقابلة وإلكترونياً) لكافة شرائح المجتمع من خلال هاتف الاستشارات الموحد | إرشاد / نسمعك | عبدالرحمن جغدمي ليلى البلوي | عقد ورشة عمل لحصر الاحتياج ووضع خطة الاستشارات | قائمة البرامج و المشاريع المعتمدة | عبدالرحمن جغدمي | وحدة الإرشاد الاسري | 2021-01-24 | 2021-12-29 | 52.800 ريال | bar: 1 1 to 1 2
[5 empty] | اعداد خطة وحدة الاستشارات وتطوير الفريق الاستشاري | جدول زمني أولي | bar: 1 3 to 1 4
اعتماد ... | bar: 1 3 to 1 4
[5 empty] | تنفيذ الخدمة من خلال هاتف الاستشارات الموحد | جدول زمني معتمد
[5 empty] | تقييم عملي لعملية الاستشارات | تقرير تنفيذ البرامج و المشاريع | bar: 12 1 to 12 4
|  | تقديم خطة للمصالحة الاسرية لكافة شرائح المجتمع من خلال مكتب المصالحة بالجمعية | مصالحة | عبدالرحمن جغدمي | عقد ورشة عمل لآلية عمل المكتب والتواصل للتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة | قائمة البرامج و المشاريع المعتمدة | عبدالرحمن جغدمي | وحدة المصالحة الأسرية | 2021-01-24 | 2021-12-29 | 45.000 ريال | bar: 1 1 to 1 2
[5 empty] | اعداد خطة مكتب المصالحة وتطوير المصلحين | جدول زمني أولي | bar: 1 3 to 1 4
اعتماد ... | bar: 1 3 to 1 4
[5 empty] | تنفيذ الخدمة من خلال مكتب المصالحة | جدول زمني معتمد
[5 empty] | تقييم عملي لعملية المصالحة | تقرير تنفيذ البرامج و المشاريع | bar: 12 1 to 12 4
|  | تقديم خطة تدريبية اسرية للمقبلين على الزواج من خلال منصة التدريب عن بعد | تأهيل | عبدالرحمن جغدمي | عقد ورشة عمل مع الفريق التدريبي ومراجعة المحتوى العلمي والأنطشة والإثراءات | قائمة البرامج و المشاريع المعتمدة | عبدالرحمن جغدمي | وحدة التدريب | 2021-01-24 | 2021-12-29 | 18.000 ريال | bar: 1 1 to 1 2
[5 empty] | اعداد خطة تدريب وتأهيل المقبلين على الزواج | جدول زمني أولي | bar: 1 3 to 1 4
اعتماد ... | bar: 1 3 to 1 4
[5 empty] | تنفيذ الخطة التدريبية من خلال منصات التدريب | جدول زمني معتمد
[5 empty] | تقييم الخطة التدريبية والتغذية الراجعة (التقييم) | تقرير تنفيذ البرامج و المشاريع | bar: 12 1 to 12 4
|  | تيسير الرؤية والزيارة والحضانة | شمل | فريق جمعية التنمية الأسرية(استقرار) | إعداد ملف للعميل | تمكين اعداد الملفات للعميل |  | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | التهيئة النفسية والأجتماعية الأولية | تمكين التهيئة النفسية والاجتماعية |  | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | جلسات التهيئة و التدرج | خطة لجلسات التهيئة والتدرج |  | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | خدمات الاستشارات القانونية | عمل خدمة الاستشارات القانونية | فريق شمل | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | تنفيذ خدمات تمكين الرؤية الداخلية | خطة لتقديم خدمة الرؤية |  | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | الجلسات الإرشاد و الاجتماعية و النفسية | تقرير جلسات الارشاد الاجتماعية والنفسية |  | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | تنفيذ خدمة الاستلام والتسليم | خطة لتقديم خدمة الاستلام والتسليم | فريق شمل | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | تنفيذ خدمة تسليم الحضانة | خطة لتقديم خدمة تسليم الحضانة |  | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | فعاليات ترفيهية للابناء | تقرير فعاليات الترفيه |  | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
[5 empty] | تقيم برنامج شمل | تقرير تقيم البرنامج |  | 2021-01-01 | 31ديسمبر | bar: 12 3 to 12 4
|  | تقديم خطة تدريبية اسرية لكافة شرائح المجتمع من خلال منصة التدريب عن بعد | تدريب | عبدالرحمن جغدمي | عقد ورشة عمل لحصر الاحتياجات التدريبة | قائمة البرامج و المشاريع المعتمدة | عبدالرحمن جغدمي | وحدة التدريب | 2021-01-24 | 2021-12-29 | 35.000 ريال | bar: 1 1 to 1 2
[5 empty] | اعداد خطة التدريب الأسري | جدول زمني أولي | bar: 1 3 to 1 4
اعتماد ... | bar: 1 3 to 1 4
[5 empty] | تنفيذ الخطة التدريبية الأسرية من خلال منصات التدريب | جدول زمني معتمد
[5 empty] | تقييم الخطة التدريبية والتغذية الراجعة (التقييم) | تقرير تنفيذ البرامج و المشاريع | bar: 12 1 to 12 4
|  | إعداد آلية منهجية لقياس نسبة تحسن الوعي والاستقرار الأسري للفئات المستفيدة | تحسّن | عبدالرحمن جغدمي | الاطلاع على تجارب الجهات المماثلة محلياً ودولياً | دراسة مقارنة مرجعية | عبدالرحمن جغدمي | وحدة الدراسات والأبحاث | 2021-02-01 | 2021-02-13 | 10.000 ريال | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | عقد ورشة عمل مع عدد من المختصين لتصميم آلية القياس | تقرير ورشة العمل |  |  | 2021-02-14 | 2021-02-27 | bar: 3 1 to 3 4
[5 empty] | تصميم آلية قياس نسبة تحسن الاستقرار الأسري للمستفيدين | آلية قياس أولية |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-20 | bar: 4 1 to 5 2
[5 empty] | مراجعة الآلية و اعتمادها من صاحب الصلاحية | آلية قياس معتمدة |  |  | 2021-03-21 | 2021-03-21 | bar: 5 3
[5 empty] | تنفيذ الآلية على شريحة من المستفيدين والتأكد من دقة النتائج | تقرير تطبيق الآلية على شريحة من المستفيدين |  |  | 2021-03-22 | 2021-12-31 | bar: 5 4 to 12 4
|  | تطوير آلية منهجية و تقنية لقياس مستوى رضا المستفيدين | رضا | عبدالرحمن جغدمي | تصنيف خدمات و فئات المستفيدين | قائمة الخدمات المقدمة للمستفيدين |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 7500 ريال | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | الإطلاع على تجارب الجهات المماثلة محلياً ودولياً | دراسة مرجعية |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | عقد ورش عمل مع الأطراف ذات العلاقة لتحديد عناصر رضا المستفيدين | تقرير توصيات ورشة العمل |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | تصميم آلية قياس رضا المستفيدين و اعتمادها | آلية قياس معتمدة |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | البحث والتعاقد مع جهة تقنية متخصصة لتطوير آلية تقينة لقياس رضا المستفيدين | عقد موقع بين الطرفين |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | إعداد آلية تقنية لقياس رضا المستفيدين | آلية تقنية تجريبية |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | مراجعة الآلية التقنية و اعتمادها من صاحب الصلاحية | آلية تقنية معتمدة |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | تطبيق الآلية التقنية على عينة من المستفيدين والتأكد من نتائجها | تقرير الآلية التقنية |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد الآلية التقنية و تطبيقها على كافة برامج و خدمات المستفيدين | تقرير التنفيذ |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
3 | بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية و المؤسسات المجتمعية | تصميم آلية مؤسسية لعقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة | شراكات | أشرف الشريف | دراسة احتياج الجمعية من الشراكات المجتمعية و تصنيفها | قائمة مصنفة للشراكات المجتمعية في الجمعية | أشرف الشريف | الوحدات المساندة | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | تحديد إجراءات ونماذج وعقود العمل لعقد الشراكات | آلية أولية للشراكات |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | مراجعة الإجراءات و النماذج و العقود و اعتمادها من صاحب الصلاحية | آلية معتمدة للشراكات |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-07 | bar: 2 1
[5 empty] | تطبيق الآلية و شرحها على العاملين ذوي العلاقة | تقرير التدريب |  |  | 2021-02-14 | 2021-04-30 | bar: 2 2 to 4 2
|  | إعداد خطة تسويقية لاستقطاب الشركاء المستهدفين | مشاركة مجتمعية | أشرف الشريف | تحديد البرامج و المشاريع الخاصة بإقامة الشراكات مع الجهات المختلفة | ملف تسويقي تعريفي بالبرامج و المشاريع | أشرف الشريف | الوحدات المساندة | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | تحديد الشركاء المستهدفين و بنود الشراكات | عقد شراكة مبدئي |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | تحديد القنوات و الأدوات التسويقية و الإعلامية للتعريف بالبرامج و المشاريع | القنوات و الأدوات التسويقية و الإعلامية المعتمدة |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | التواصل مع الشركاء المستهدفين | تقرير نتائج التواصل مع الشركاء |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-30
[5 empty] | إعداد عقود أولية للشراكات مع الجهات | عقود شراكة أولية |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-30 | bar: 3 1 to 4 4
[5 empty] | إعتماد عقود الشراكات من الطرفين | عقود شراكة معتمدة |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-30 | bar: 3 1 to 4 4
[5 empty] | تحليل و دراسة نتائج عقود الشراكات المعتمدة | تقرير نتائج الشراكات المعتمدة |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-31 | bar: 7 3 to 11 2
5 | تطوير العمل المؤسسي و القانوني بما يحقق تطلعات الأطراف ذات العلاقة بالجمعية | إعداد اللوائح و النظم الإدارية و القانونية بناء على أولويات احتياج التطوير المؤسسي | تطوير | أشرف الشريف | عقد ورش عمل داخلية لتحديد أولويات الاحتياج من اللوائح و النظم الإدارية القانونية | تقرير أولويات الاحتياج | أشرف الشريف | الوحدات المساندة | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4; 7 3 to 11 2
[5 empty] | الاطلاع على اللوائح و النظم الإدارية و القانونية في الجهات المماثلة | قاعدة مرجعية مصنفة |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | مراجعة و موائمة اللواح و النظم الإدارية و القانونية بما يتوافق مع احتياج الجمعية | لوائح و نظم إدارية و قانونية مطورة |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | مراجعة اللوائح و النظم الإدارية و القانونية المعدة و اعتمادها من صاحب الصلاحية | قرار اعتماد |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | تثقيف و تدريب العاملين في الجمعية على اللوائح و النظم الإدارية و القانونية المعتمدة في الجمعية | تقرير ورش التدريب |  |  | 2021-03-01 | 2021-03-31 | bar: 3 1 to 3 4
[5 empty] | تطبيق اللوائح و النظم الإدارية و القانونية و تقييم مستويات التطبيق | تقرير مستويات التطبيق |  |  | 2021-04-01 | 2021-12-31 | bar: 4 1 to 12 4
|  | أتمتة العمليات الإدارية في الجمعية | أتمتة (رافد) | فهد العنزي | عقد ورش عمل لتحليل العمليات الإدارية في الجمعية | قائمة العمليات الإدارية المطلوب أتمتتها | أشرف الشريف | الوحدات المساندة | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | إعداد كراسة المواصفات التقنية للمشروع | كراسة مواصفات أولية للمشروع |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | البحث و التعاقد مع جهات تقنية متخصصة | عقد موقع بين الطرفين |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | تنفيذ مشروع التحول التقني | تقرير مستويات الإنجاز |  |  | 2021-02-01 | 12ديسمبر2021
[5 empty] | تدريب و تأهيل العاملين على استخدام البرامج التقنية الجديدة | تقرير التدريب |  |  | 2021-02-01 | 12ديسمبر2021
[5 empty] | تقييم البرامج التقنية و تحسينها | تقرير التقييم ومقترحات التحسين |  |  | 2021-12-12 | 31ديسمبر2021 | bar: 12 1 to 12 4
|  | تصميم و تطبيق معايير العمل المؤسسي المتميز للجمعية | جودة | أشرف الشريف | الاطلاع على نماذج معايير العمل المؤسسي محلياً | وثيقة معايير العمل المؤسسي المحلية | أشرف الشريف | الوحدات المساندة | 2021-01-01 | 2021-01-31
[5 empty] | عقد ورشة عمل لاختيار النموذج المناسب للجمعية | نموذج أولي |  |  | 2021-01-01 | 2021-01-31
[5 empty] | إعتماد النموذج المقترح من صاحب الصلاحية | قرار اعتماد نموذج نهائي للجمعية |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-02
[5 empty] | تدريب الوحدات الإدارية في الجمعية على تطبيق النموذج المعتمد | تقرير ورش التدريب |  |  | 2021-02-03 | 2021-03-31
[5 empty] | تقييم الجمعية بناء على النموذج المعتمد من مقيم داخلي | نتائج التقييم الداخلي |  |  | 2021-04-04 | 2021-04-17
[5 empty] | إعداد وتنفيذ خطة التحسين للعمل المؤسسي للوصول للنتائج المستهدفة | تقرير تنفيذ خطة التحسين |  |  | 2021-04-18 | 2021-04-30
[5 empty] | تقييم الجمعية بناء على النموذج المعتمد من مقيم خارجي | نتائج التقييم الخارجي |  |  | 2021-12-01 | 31ديسمبر2021
|  | تطبيق معايير الحوكمة و الشفافية و السلامة المالية | حوكمة | عبدالرحمن جغدمي | الاطلاع على نماذج معايير العمل الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية | وثيقة معايير -- العمل الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية | عبدالرحمن جغدمي | الوحدات الرئيسية | 2021-09-01 | 2021-09-30 | bar: 8 4 to 9 3
[5 empty] | عقد ورشة عمل معرفية عن معايير الحوكمة | نموذج أولي | عبدالرحمن جغدمي | الوحدات الرئيسية | 2021-10-01 | 2021-10-30 | bar: 9 4 to 10 3
[5 empty] | إعتماد فريق العمل | قرار اعتماد نموذج نهائي للجمعية | فهد العنزي | الوحدات الرئيسية | 2021-10-24 | 2021-11-30 | bar: 10 4 to 11 3
[5 empty] | تدريب الوحدات الإدارية في الجمعية على تطبيق النموذج المعتمد | تقرير ورش التدريب | عبدالرحمن جغدمي | الوحدات الرئيسية | 2021-10-24 | 2021-11-30 | bar: 10 4 to 11 3
[5 empty] | تقييم الجمعية بناء على النموذج المعتمد من مقيم داخلي | نتائج التقييم الداخلي | اشرف الشريف | الوحدات الرئيسية | 2021-11-21 | 2021-12-31 | bar: 11 4 to 12 4
[5 empty] | مراجعة معايير السلامة المالية | نموذج أولي | علي البلوي | الوحدات الرئيسية | 2021-11-21 | 2021-12-31 | bar: 11 4 to 12 4
[5 empty] | إعداد و تنفيذ خطة التحسين للعمل المؤسسي للوصول للنتائج المستهدفة | تقرير تنفيذ خطة التحسين | عبدالرحمن جغدمي | الوحدات الرئيسية | 2021-11-21 | 2021-12-31 | bar: 11 4 to 12 4
[5 empty] | تقييم الجمعية بناء على النموذج المعتمد من مقيم خارجي | نتائج التقييم الخارجي | المقيم | جهة التقييم المعتمدة | 2021-11-21 | 2021-12-31 | bar: 11 4 to 12 4
| توظيف التقنية الحديثة في خدمة الأسرة والمجتمع | تصميم و تطوير منظومة تقنية فعالة لخدمة الأسرة و المجتمع | تقنية-منظومة-تقني-وصول-تسهيل-نخدمك-خدمة | أشرف الشريف | تحديد الفئات المستفيدة من الجمعية | قائمة مصنفة للفئات المستفيدة | الإدارة التنفيذية | الإدارة التنفيذية | 2021-01-01 | 2021-01-07 | bar: 1 1
[5 empty] | تحليل و تحديد احتياجات الجمعية | تصور أولي للبرامج الأسرية و المجتمعية | الإدارة التنفيذية |  | 2021-01-01 | 2021-01-07 | bar: 1 1
[5 empty] | التعاقد مع جهة تقنية متخصصة في مجال البرمجيات | عقد موقع بين الطرفين | فهد العنزي |  | 2021-02-01 | 2021-02-15 | bar: 2 1
[5 empty] | تصميم المنظومة التقنية | تقرير إعداد البرامج | الإدارة التنفيذية |  | 2021-02-16 | 2021-02-28
[5 empty] | مراجعة البرامج التقنية و اعتمادها من صاحب الصلاحية | قرار اعتماد من صاحب الصلاحية | فهد العنزي |  | 2021-03-01 | 2021-03-06
[5 empty] | نشر نسخة تجريبية للبرامج التقنية الأسرية | تقرير النشر التجريبي | الإدارة التنفيذية |  | 2021-03-07 | 2021-05-31
[5 empty] | اطلاق وتدشين المنظومة التقنية | تقرير النشر الإعلامي | الإدارة التنفيذية |  | 2021-06-01 | 2021-12-31
|  | تصميم تطبيق إلكتروني لخدمة شرائح المجتمع |  | أشرف الشريف | تحليل و تحديد احتياجات التطبيق | تقرير احتياجات التطبيق | الإدارة التنفيذية | الإدارة التنفيذية | 2021-01-01 | 2021-01-07
[5 empty] | التعاقد مع جهة تقنية متخصصة لتصميم التطبيق الالكتروني | عقد موقع بين الطرفين | الإدارة التنفيذية |  | 2021-02-01 | 2021-02-15
[5 empty] | تصميم التطبيق الالكتروني | تطبيق الكتروني أولي | الإدارة التنفيذية |  | 2021-02-16 | 2021-02-28
[5 empty] | مراجعة التطبيق الالكتروني و اعتماده من صاحب الصلاحية | تطبيق الكتروني معتمد | فهد العنزي |  | 2021-03-01 | 2021-03-06
[5 empty] | نشر نسخة تجريبية من التطبيق | تقرير النشر الأولي | الإدارة التنفيذية |  | 2021-03-07 | 2021-05-31
[5 empty] | نشر و تسويق النسخة النهائية للتطبيق | تقرير النشر النهائي | الإدارة التنفيذية |  | 2021-06-01 | 2021-12-31
| إبراز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية من خلال المبادرات التسويقية و الإعلامية الفعالة و المؤثرة | تفعيل و تطوير منظومة التسويق الالكتروني للجمعية | رقمي | مها العنزي | الاطلاع على التجارب في الجهات المماثلة | دراسة مقارنة مرجعية | مها العنزي | قسم التسويق | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | عقد ورشة عمل مع مجموعة من المختصين | تقرير ورشة العمل | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد المشروع التطويري للمحتوى الإلكتروني | مشروع تطويري معتمد | مها + اسماء |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ المشروع التطويري | تقرير تنفيذ المشروع | مها + اسماء |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تحليل و دراسة نتائج المشروع التطويري | تقرير قياس النتائج | مها + اسماء |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تحديد الاهداف التسويقية الالكترونية | قائمة بالاهداف التسويقية المعتمدة | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تحديد القنوات التسويقية المعتمدة | حصر القنوات التسويقية المعتمدة | اسماء الحويطي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تجهيز محتوى التسويق الالكتروني للخدمات | مسودة محتوى تسويقي شهرية | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد المحتوى التسويق الالكتروني | تقرير اعتماد المحتوى | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | ادارة القنوات التسويقية المعتمدة | تقرير جدولة القنوات التسويقية | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد آلية الرد على الاستفسارات | اعتماد آلية رد موحدة | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ آلية الرد على الاستفسارات | عدد الردود على الاستفسارات | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم المشروع التطويري للمحتوى الإلكتروني | تقرير تقييم المشروع | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعداد تقرير إحصائي للمشروع | تقرير بعدد | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | تفعيل التسويق الميداني من خلال الزيارات و المعارض | ميداني | مها العنزي | إعداد خطة التسويق الميداني | تقرير خطة التسويق الميداني المقترحة | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة خطة التسويق الميداني و اعتمادها | قرار اعتماد الخطة التسويقية الميدانية | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد الخطة التسويقية المدانية | تقرير اعتماد الخطة | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ خطة التسويق الميداني | تقرير تنفيذ الخطة | سمر + روان + مها |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم خطة التسويق الميداني | تقرير تقييم الخطة | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد تقرير إحصائي للتسويق الميداني | تقرير بعدد الزيارات و المعارض الميدانية | سمر + روان + مها |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | تفعيل التسويق الهاتفي من خلال منظومة الكول سنتر | تواصل | مها العنزي | إعداد خطة التسويق الهاتفي | تقرير خطة التسويق الهاتفي المقترحة | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة خطة التسويق الهاتفي و اعتمادها | قرار اعتماد الخطة التسويقية الهاتفية | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تجهيز محتوى الرسالة التسويقية | مسودة محتوى تسويقي شهرية | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تجهيز آلية رد موحدة | اعتماد آلية رد الموحدة | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تجهز منظومة الكول سنتر الهاتفي | تقرير التنفيذ | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد الخطة التسويقية الهاتفية | تقرير اعتماد الخطة | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ خطة التسويق الهاتفي | تقرير تنفيذ الخطة | اسماء الجهني + بسمة + مها |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم خطة التسويق الهاتفي | تقرير تقييم الخطة | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد تقرير إحصائي للتسويق الهاتفي | تقرير بعدد الاتصالات الصادرة | اسماء الجهني + بسمة + مها |  | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  | اعداد دراسة ميدانية سنوية لتحديد مستوى معرفة المجتمع بالجمعية | معرفة | مها العنزي | إعداد الدراسة الميدانية | تقرير | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة الدراسة و اعتمادها من صاحب الصلاحية | تقرير نتائج الدراسة | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد الدراسة الميدانية | قرار اعتماد الدراسة | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ الدارسة الميدانية | تقرير تنفيذ الدراسة | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم الدراسة الميدانية | تقرير تقييم الدراسة الميدانية | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد و تنفيذ خطة تحسينية لتطوير مستوى معرفة المجتمع بالجمعية | تقرير تنفيذ الخطة التحسينية | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | تعزيز التفاعل الإعلامي من خلال وسائل الإعلام | مؤثرين | مها العنزي | كتابة الاخبار الصحفية | عدد النشرات الاعلامية | اسماء الجهني |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد الاخبار الصحفية | تقرير اعتماد الاخبار الصحفية | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | نشر الاخبار الصحفية عبر الصحف الالكترونية | تقرير نشر الاخبار الصحفية | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | نشر تغطيات إعلامية لإنجازات الجمعية عبر المؤثرين | تقرير إعلامي لتغطية المؤثر | مها العنزي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | المشاركة و التفاعل مع الاحداث الوطنية والمناسبات الاجتماعية | عدد المشاركات المنفذة | فريق التسويق |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| كفاءات متخصصة ومؤهلة في مجالات القيادة والارشاد والتأهيل والتمكين الاسري وتحفيزهم ورفع فعالية وكفاءة تواصلهم | دراسة الاحتياج للكفاءات في مجالات القيادة و الإرشاد و التأهيل و التمكين الأسري | استقطاب | الإدارة التنفيذية | عقد ورشة عمل لتحديد احتياجات الجمعية الوظيفية | تقرير بنتائج الورشة | الإدارة التنفيذية | الإدارة التنفيذية | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | إعداد دراسة الاحتياجات التأهيلية و التدريبية للكفاءات | تقرير الدراسة الأولية | الإدارة التنفيذية |  | 2021-02-01 | 2021-02-28 | bar: 2 1 to 2 4
[5 empty] | تحكيم الدراسة من جهة متخصصة مستقلة | تقرير الدراسة المحكمة | الإدارة التنفيذية |  | 2021-03-01 | 2021-03-20 | bar: 3 1 to 3 3
[5 empty] | مراجعة الدراسة و اعتمادها من صاحب الصلاحية | قرار اعتماد الدراسة | فهد العنزي |  | 2021-03-21 | 2021-03-31 | bar: 3 4
|  | إعداد و تنفيذ الخطة السنوية لتأهيل و تطوير الكفاءات | كفاءة- فاعلية-تطوير--كفائات | الإدارة التنفيذية | إعداد الخطة السنوية للبرامج التأهيلية بناء على دراسة الاحتياج التأهيلي | تقرير الخطة السنوية | الإدارة التنفيذية | الإدارة التنفيذية | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | مراجعة الخطة السنوية و اعتمادها من صاحب الصلاحية | قرار اعتماد الخطة السنوية | الإدارة التنفيذية |  | 2021-03-01 | 2021-03-06 | bar: 3 1
[5 empty] | البحث و التعاقد مع جهات متخصصة في التأهيل و التدريب | عقود موقعة مع الجهات التدريبية | الإدارة التنفيذية |  | 2021-04-01 | 2021-04-30 | bar: 4 1 to 4 4
[5 empty] | تنفيذ الخطة التأهيلية السنوية للكفاءات | تقرير التنفيذ | الإدارة التنفيذية |  | 2021-05-01 | 2021-11-30 | bar: 5 1 to 11 4
[5 empty] | تقيم نتائج تنفيذ الخطة التأهيلية | تقرير تقييم النتائج | الإدارة التنفيذية |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | bar: 12 1 to 12 4
|  | تحفيز العاملين بالجمعية لرفع الروح المعنوية و مستوى الولاء و الأداء لديهم | تحفيز | الإدارة التنفيذية | دراسة نظام الرواتب و المكافئات و العلاوات الحالي و مراجعته بما يحقق حوافز أكبر لدى العاملين | تقرير الدراسة | الإدارة التنفيذية | الإدارة التنفيذية | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | وضع نظام حوافز مرتبط بنظام قياس الأداء و اعتماده | لائحة النظام | الإدارة التنفيذية |  | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | تكريم دوري للعاملين في شتى مجالات التميز و الابتكار و الانجاز و المثالية | كشف بأسماء المكرمين | الإدارة التنفيذية |  | 2021-05-01 | 2021-12-31 | bar: 5 1 to 12 4
|  | تحسين بيئة العمل | تحسين | الإدارة التنفيذية | حصر الاحتياجات اللازمة لتحسين بيئة العمل وخطة تطوير البيئة المكانية لمنسوبي و منسوبات الجمعية | تقرير بالانجاز للتطوير | الإدارة التنفيذية | الإدارة التنفيذية | 2021-01-01 | 2021-01-31 | bar: 1 1 to 1 4
إعداد دراسة جدوى لتسحين بيئة العمل | bar: 1 1 to 1 4
الرفع الى الجهات المانحة لتبني المشروع | bar: 1 1 to 1 4
تنفيذ المشروع التحسيني | bar: 1 1 to 1 4
[5 empty] | الصيانة الدورية لمرافق بيئة العمل | تقرير بانجاز الصيانة | الإدارة التنفيذية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تأمين ادوات الضيافة و الاستراحة | تقرير بالأدوات | الإدارة التنفيذية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم نتائج تنفيذ التحسين | تقرير بالنتائج | الإدارة التنفيذية |  | 2021-12-01 | 2021-12-31 | bar: 12 1 to 12 4
| تنمية الموارد المالية من خلال إيجاد مصادر دخل متنوعة و متنامية | إعداد دراسات جدوى لمشاريع استثمارية تحقق عوائد مالية مجزية | جدوى | أ.نوف الشمري | تكوين فريق استدامة مالية لدراسة جدوى مشاريع استثمارية | فريق دراسة جدوى معتمد | المدير التنفيذي | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد قائمة أولية بالمشاريع الاستثمارية | قائمة أولية بمشاريع متنوعة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 2 to 1 4
[5 empty] | إعداد دراسة جدوى لمشاريع استثمارية | دراسة جدوى أولية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 2; 1 4; 2 4; 3 4; 4 4; 5 4; 6 4; 7 4; 8 4; 9 4; 10 4; 11 4
[5 empty] | مراجعة دراسة الجدوى واعتمادها من صاحب الصلاحية | دراسة جدوى معتمدة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 3; 2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 6 1; 7 1; 8 1; 9 1; 10 1; 11 1; 12 1
[5 empty] | البحث عن مصادر تمويلية للمشاريع الاستثمارية المجدية | خطة تمويل المشاريع الاستثمارية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 3; 2 1; 3 1; 4 1; 5 1; 6 1; 7 1; 8 1; 9 1; 10 1; 11 1; 12 1
[5 empty] | إعداد خطة تشغيلية لإقامة المشاريع الاستثمارية المجدية | خطة تشغيلية للمشاريع الاستثمارية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 2; 3 2; 4 2; 5 2; 6 2; 7 2; 8 2; 9 2; 10 2; 11 2; 12 2
[5 empty] | اعتماد الخطة التشغيلية | المدير التنفيذي | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 2; 3 2; 4 2; 5 2; 6 2; 7 2; 8 2; 9 2; 10 2; 11 2; 12 2
[5 empty] | تقييم نتائج عوائد المشاريع الاستثمارية | تقرير العوائد المالية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 3; 3 3; 4 3; 5 3; 6 3; 7 3; 8 3; 9 3; 10 3; 11 3; 12 3 to 12 4
|  | إقامة معارض تعريفية دورية بالجمعية و برامجها | معارض | أ.نورة العنزي | الاطلاع على تجارب الجهات المماثلة في إقامة المعارض التعريفية | وثيقة دراسة مقارنة مرجعية | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | عقد ورشة عمل لتوصيف المعرض و أهدافه و خطة إقامته | وثيقة توصيف المعرض و الخطة التنفيذية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة و اعتماد وثيقة توصيف المعرض و خطته التنفيذية | قرار اعتماد الوثيقة و الخطة | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إقامة المعرض حسب الخطة المعتمدة | تقرير تنفيذ المعرض | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم مخرجات المعرض التعريفي | تقرير تقييم مخرجات المعرض | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | تنفيذ خطة تسويقية لبيع منتجات و خدمات الجمعية | بيع/منتج/مبيعات | أ.نوف الشمري | تحديد المنتجات و الخدمات المراد تسويقها و بيعها | قائمة مصنفة لمنتجات و خدمات الجمعية | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تصميم موشن جرافيك للخدمات المسوقة | نص موشن جرافيك واضح و بسيط | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تحديد الفئات المستهدفة تسويقياً | قائمة مصنفة بالفئات المستهدفة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد خطة عمل تسويقية للتعريف و الترويج بمنتجات و خدمات الجمعية | خطة عمل تسويقية أولية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة خطة العمل و اعتمادها من صاحب الصلاحية | خطة عمل تسويقية معتمدة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ الخطة التسويقية | تقرير تنفيذ الخطة التسويقية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم الخطة التسويقية | تقرير تقييم الخطة التنفيذية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | تفعيل تسويق الرسائل القصيرة sms | sms | أ.نوف الشمري | عقد ورشة عمل لصياغة تحديد أدوات تسويقية للتعريف بخدمة التبرع عبر الرسائل | أدوات تسويقية معتمدة | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 3
[5 empty] | إرسال صياغة الرسائل النصية إلى الشركات الوسيطة لنشرها | نصوص معتمدة للرسالة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 3
[5 empty] | تصميم الأدوات التسويقية و الإعلامية عبر القنوات المعتمدة | أدوات تسويقية منتجة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 4
[5 empty] | اعتماد تصميم الأدوات التسويقية و الإعلامية | أدوات تسويقية معتمدة | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 4
[5 empty] | نشر الأدوات التسويقية و الإعلامية للتعريف بخدمة التبرع بالرسائل النصية | تقرير النشر التسويقي و الإعلامي | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 4 to 2 1
[5 empty] | تقييم نتائج تنفيذ الخطة التسويقية و الإعلامية | تقرير نتائج التقييم | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 2 to 12 4
|  | جمع بواقي الهلل | هلل | أ.عبير الدرعان | عقد ورشة عمل لحصر الجهات المماثلة بطرح المبادرة | قائمة بحصر الجهات | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد خطة عمل تسويقية للتعريف و الترويج بعقد استقطاع بواقي الهلل | خطة عمل تسويقية أولية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة خطة العمل و اعتمادها من صاحب الصلاحية | خطة عمل تسويقية معتمدة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ الخطة التسويقية | تقرير تنفيذ الخطة التسويقية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم الخطة التسويقية | تقرير تقييم الخطة التنفيذية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | تفعيل التبرع عن طريق المتجر الإلكتروني | تبرع/متجر/ساهم | أ:نوف الشمري | تصميم صور ترويجية تتفق مع الأيام العالمية التي يحتفل بها. | تصاميم معتمدة للصور | أ:نوف الشمري | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | صياغة نص خطوات التبرع عن طريق المتجرالإلكتروني و طباعتها في منشورات توزع على المستفيدين . | منشورات مطبوعة بطريقة التبرع للمتجر الإلكتروني |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إرسال صياغة الرسائل التسويقية للتبرع عن طريق المتجر للمصمم . | نصوص معتمدة للرسائل |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد أول و آخر شريحة عرض في الدورات التدريبية بباركود الدخول للمتجر الإلكتروني. | شرائح العرض المعتمدة بباركود الدخول للمتجر الإلكتروني |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | البدء بالحملات التسويقية في قنوات التواصل الاجتماعي بالتصميمات المعتمدة. | نشر تصميمات معتمدة |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم نتائج الحملات التسويقية للمتجر الإلكتروني | تقرير بنتائج الحملة تسويقية |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم الإحصائيات الخاصة بالمتجر في كل نهاية شهر. | تقرير تقييم الإحصائيات |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | عقد ملتقى سنوي للشركاء و الجهات المانحة و رجال وسيدات الأعمال | ملتقى/سنوي | أ:عبير الدرعان | توصيف الملتقى و أهدافه و برنامجه و الجهات المشاركة | الوثيقة الأساسية للملتقى | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 10 4
[5 empty] | عقد ورشة عمل لإعداد خطة تنفيذية للملتقى | وثيقة الخطة التنفيذية للملتقى | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 11 1
[5 empty] | مراجعة وثيقة الملتقى و الخطة التنفيذية و اعتمادها من صاحب الصلاحية | قرار اعتماد الوثيقة الأساسية و الخطة التنفيذية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 11 2
[5 empty] | تنفيذ الملتقى السنوي | تقرير التنفيذ | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 12 2
[5 empty] | دراسة توصيات الملتقى السنوي و تقديم مقترحات تطويرية | تقرير تنفيذ توصيات الملتقى. | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 12 2 to 12 4
|  | تعزيز التواصل مع الجهات المانحة والجهات ذات المسؤلية المجتمعة برفع المشاريع و المبادرات | وَصل/تواصل/ | أ.عبير الدرعان | تحديد الجهات المانحة و رجال و سيدات الأعمال و الشركات ذات المسؤولية المجتمعية المستهدفين | قائمة مصنفة بالجهات المانحة و رجال الأعمال | أ:عبير الدرعان | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تحديد البرامج و المشاريع المراد تسويقها | تقرير قائمة البرامج و المشاريع | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد المواد التسويقية و الإعلامية للبرامج و المشاريع . | منتجات تسويقية و إعلامية معتمدة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة المواد التسويقية و الإعلامية للبرامج و المشاريع و اعتمادها من صاحب الصلاحية | تقرير الخطة التسويقية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد خطة التواصل مع الجهات المانحة و الشركان | خطط و خطابات تواصل معتمدة | أ:عبير الدرعان |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد خطة التواصل مع الجهات المانحة | خطة تواصل معتمدة | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ الخطة التسويقية و الإعلامية مع الجهات المانحة و الشركات ذات المسؤولية المجتمعية | تقرير تنفيذ الخطة التسويقية | أ:عبير الدرعان |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم تنفيذ الخطة التسويقية | تقرير تقييم النتائج | أ:عبير الدرعان |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | تفعيل التبرع بالاستقطاعات الشهرية و السنوية | استقطاع | أ.نورة العنزي | عقد ورشة عمل تحديد آلية عمل الاستقطاعات البنكية ( الشهرية - السنوية ) | آلية عمل محددة | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد خطة تسويقية للترويج بخدمة التبرع عن طريق الاستقطاعات البنكية | خطة عمل تسويقية أولية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تصميم نص موشن انفوجرافيك للمبادرة و إرساله للشركة المصممة | موشن انفوجرافيك احترافي | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة آلية عمل المبادرة و اعتمادها من صاحب الصلاحية | آلية عمل معتمدة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة تصميم الموشن انفوجرافيك | خطة عمل تسويقية معتمدة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماده للبدء في ترويجه بقنوات التسويق المعتمدة | اعتماد التصميم | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ الخطة التسويقية | تقرير تنفيذ الخطة التسويقية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم الخطة التسويقية | تقرير تقييم الخطة التسويقية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | تفعيل التبرع من خلال نقاط البيع | سخاء | فريق الاستدامة المالية | عقد ورشة عمل لاختيار نقطة البيع و تحديد طريقة عملها | نقطة بيع مختارة | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 1
[5 empty] | تأسيس ركن خاص بالتبرعات عن طريق نقاط البيع | ركن مصمم بطريقة تجذب المتبرعين | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | البدء بتصميم بانر تعريفي لخدمة التبرع عن طريق نقطة البيع | بانر تعريفي احترافي | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 3
[5 empty] | تصميم منشورات تعريفية ( ورقية - إلكترونية ) بطرق التبرع للجمعية ومن بينها نقطة البيع | منشورات تعريفية معتمدة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 3
[5 empty] | إعداد خطة تسويقية تعريفية للزائرين و حثهم بطريقة وديّة للتبرع | خطة تسويقية تعريفية أولية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 4
[5 empty] | اعتماد الخطة التسويقية التعريفية | خطة تسويقية معتمدة | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 4
[5 empty] | تنفيذ الخطة التسويقية | البدء بتنفيذ الخطة التسويقية المعتمدة |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 1 4
[5 empty] | تقييم نتائج الخطة التسويقية التعريفية | تقرير بنتائج الحملة التسويقية التعريفية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 | bar: 2 3; 3 3; 4 3; 5 3; 6 3; 7 3; 8 3; 9 3; 10 3; 11 3; 12 3 to 12 4
|  | إنشاء وقف مقر الجمعية | وقف | المدير التفيذي | الاطلاع على عمل الجهات المدشنة لمبادرة الوقف | ملف بتقرير مفصل عن الجهات القائمة على مبادرة الوقف | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تأهيل و تطوير فريق الاستدامة لدراسة مشروع عقاري استثماري | تأهيل فريق الاستدامة المالية | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد تقرير مفصل عن الأوقاف المطروحة في الجمعيات | تقرير مفصل عن الأوقاف | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد ورشة عمل لمناقشة آلية البدء في الوقف | ورشة عمل معتمدة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد دراسة جدوى عقارية استثمارية للوقف | دراسة جدوى عقارية استثمارية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد دراسة جدوى الوقف | اعتماد دراسة الجدوى العقارية الاستثمارية | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد خطة تسويقية محكمة لتسويق الوقف | خطة تسويقية محكمة | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تصميم هيكل الوقف ( الرؤية - الرسالة - الهدف - المبلغ المطلوب) | هيكل تصميمي لأهداف و رؤية و مبلغ الوقف | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد الخطة التسويقية | اعتماد الخطة التسويقية | المدير التنفيذي |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | البدء بتسويق الوقف من خلال الجهات المانحة والأفراد | آلية تسويق الوقف | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم نتائج الخطة التسويقية | تقرير بنتائج الخطة التسويقية | فريق الاستدامة المالية |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | مشروعات المنافسات الحكومي و الإسناد | إسناد | المدير التفيذي | تحديد الجهات الحكومية المحتملة لطرح المنافسات و مشاريع الإسناد | قائمة الجهات الحكومية المحتملة لطرح المنافسات و مشاريع الإسناد | المدير التنفيذي | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تحديد البرامج و المشاريع المراد المنافسة فيها. | تقرير قائمة البرامج و المشاريع |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد و صياغة كراسات البرامج و المشاريع | منتجات و كراسات جاهزة |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | مراجعة صياغة كراسات البرامج و المشاريع و اعتمادها من صاحب الصلاحية | منتجات و كراسات جاهزة معتمدة |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد خطة التواصل مع الجهات الحكومية المحتملة لطرح المنافسات و مشاريع الإسناد | تقرير الخطة |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ خطة التواصل مع الجهات الحكومية المحتملة | تقرير تنفيذ الخطة |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تقييم تنفيذ خطة التواصل مع الجهات الحكومية المحتملة | تقرير تقييم النتائج |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | استقطاب أعضاء منتسبين للجمعية برسوم لتعزيز مواردها المالية | عضوية | فريق الاستدامة المالية | تحديد أنواع العضويات الرئيسية المتاح الاشتراك بها في الجمعية | تحديد العضويات المرغوبة للاشتراك بها في الجمعية | فريق الاستدامة المالية | وحدة الاستدامة وتنمية الموارد المالية | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تحديد المهام و الشروط و الآلية التي توجب فقدان العضو لعضويته | اعتماد نص المهام و الشروط و الآلية |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | إعداد خطة تسويقية للعضويات | خطة تسويقية معتمدة |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | اعتماد الخطة التسويقية |  |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
[5 empty] | تنفيذ الخطة التسويقية | تقرير تنفيذ الخطة التسويقية |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 2 2: 2021-02-14
[5 empty] | تقييم الخطة التسويقية | تقرير تقييم الخطة التسويقية |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
بنسبة 50 الى 100%
بنسبة 50 الى 100%

## مؤشرات الأداء
م | الأهداف الاستراتيجية | مؤشرات الأداء
1 | تقديم مبادرات أسرية متكاملة تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري ورفع الوعي المجتمعي
عدد البرامج والمشاريع الأسرية المقدمة سنوياً
عدد الدراسات والأبحاث الأسرية
نسبة تحسن مستوى الاستقرار الأسري للفئات المستفيدة من برامج الجمعية
نسبة ارتفاع معدلات الوعي الأسري للفئات المستفيدة
عدد المستفيدين من الخدمات
متوسط نسبة رضا المستفيدين
عدد الخدمات المقدمة
2 | توظيف التقنية الحديثة في خدمة الأسرة والمجتمع | عدد البرامج التقنية المقدمة للأسرة والمجتمع
3 | بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية | عدد المستفيدين من البرامج التقنية للأسرة والمجتمع
4 | إبراز صورة ذهنية إيجابية عن الجمعية من خلال المبادرات التسويقية والإعلامية الفاعلة والمؤثرة | عدد الشراكات الجديدة سنوياً
عدد البرامج والمشاريع التسويقية والإعلامية السنوية
5 | تطوير العمل المؤسسي والقانوني بما يحقق تطلعات الأطراف ذات العلاقة ب | مستوى معرفة المجتمع بالجمعية
عدد اللوائح والنظم الإدارية المكتملة سنوياً
نسبة انجاز اتمتة العمليات الادارية
نسبة تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والسلامة المالية
نسبة معالجة شكاوى المستفيدين
7 | استقطاب الكفاءات المتخصصة وتأهيلها في مجالات الارشاد والتأهيل والتمكين الاسري | نسبة تحقق معايير العمل المؤسسي
عدد الكفاءات المؤهلة سنوياً
نسبة رفع اداء العاملين
نسبة تحسين بيئة العمل
نسبة رضى العاملين
8 | تنمية الموارد المالية من خلال إيجاد مصادر دخل متنوعة ومتنامية | نسبة التطابق بين الكفاءات المؤهلة والمعايير القياسية للكفاءات
|  | نسبة النمو السنوي في إيرادات الجمعية | نسبة ايرادات التبرعات من الأفراد
عدد دراسات جدوى المشاريع استثمارية
إجمالي إيرادات منتجات وخدمات الجمعية
اجمالي ايرادات بواقي الهلل
عدد مشروعات المنافسات الحكومي والإسناد
اجمالي ايرادات المتجر الإلكتروني
اجمالي ايرادات التبرع بالرسائل القصيرة sms
نسبة تغطية تمويل الشراكات المانحة ورجال الأعمال لبرامج الجمعية
اسماء المبادرات
| أبحاث | مؤشر الأداء التشغيلية
تدريب
ارشاد
| تأهيل | عدد المستفيدين من الخدمات
| مصالحة | عدد الخدمات المقدمة
| شمل | نسبة رضا أصحاب المصلحة
| مساندة | نسبة حالات الصلح بين المستفيدين
مقياس
رضى
تقنية
شركات
تسويق
استدامة
بيئة
استقطاب
تطوع
مؤشرات
نشاط قياس رضى العاملين
عدد مرات تنفيذ قياس رضا العاملين
نسبة رضا العاملين المتفرغين
نسبة رضا المستشارين و المستشارات
نسبة رضا المدربين و المدربات
نسبة رضا المصلحين
أهم البرامج المستخدمة للمشاريع
جمع الابحاث والدراسات العليا في الاسرة والطفل ووو